## 프로젝트 플래너
Digital Trend Analyzer
[5 empty] | 기간 강조 표시: | 46 |  |  | 기간 계획 | [5 empty] | 실제 시작 |  |  |  |  | % 완료 |  |  |  |  | 실제(계획을 넘어서는)
활동 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
데이터 설명 이해 | 20 | 1 | 21 | 0
주어진 데이터 이해 | 20 | 1 | 21 | 0
도메인 자료 수집 | 21 | 4 | 22 | 4
온라인 선호지수개발 | 25 | 5 | 26
개발 중 추가 데이터 수집 | 30 | 1
온라인 선호지수 수정 | 31 | 2
수요 트렌드 예측 모델링 | 33 | 5
개발 중 추가 데이터 수집 | 38 | 2
예측 모델링 수정 | 40 | 2
서비스 제안 | 42 | 1
문서화 작업 | 43 | 2
검토 | 45 | 1